## Overview Project
Bagian
Judul Proyek | Perencanaan Arm Robot Tipe Collaborative Robot Berbasis Sensor Warna Pada Industri Otomotif
Sasaran Proyek | Industri Pembuatan Otomotif
Penjelasan Proyek | Perencanaan pembuatan arm robot dengan menggunakan sensor warna pada robot lengan agar dapat merakit body motor berdasarkan perbedaan warna yang terdapat pada setiap seri atau jenis motor.
Awal Proyek | 28 November 2022 | Akhir Proyek |  | 23 Desember 2022
Scope | Arm Robot Tipe Collaborative Robot Menggunakan Sensor Warna
Kendala | Sulit mengakomodasi jadwal setiap anggota untuk koordinasi Kurangnya riset terhadap produk arm robot
Kegiatan Utama Proyek | Pada gripper yang terletak di bagian end effector arm robot yang mampu menjepit dan melepaskan part body motor secara otomatis dan mengirimkan data warna yang dideteksi ke microsoft excel
Tim Proyek | No | Nama | Posisi | Tanggung Jawab
| 1 | Ismail Raihan | Project Manajer | Berkontribusi pada alur proses penyusunan prototipe simulasi project akhir
| 2 | Rafi Alfian Munandar | Electrical | Berkontribusi dalam merancang wiring atau pengkabelan dari arm robot dan pembuatan laporan akhir
| 3 | M. Rezeki Akbar | Electrical | Berkontribusi dalam merancang wiring atau pengkabelan dari arm robot dan pembuatan laporan akhir
| 4 | Prastyo Bagus Pamungkas | Software | Berkontribusi pada pembuatan software arm robot, proses analisis bisnis dengan metode BEP
| 5 | Thoriq Nur Jamal | Software | Berkontribusi pada pembuatan software arm robot, proses pemilihan komponen yang digunakan, penyusunan komponen
| 6 | Euman Suratman | Hardware | Berkontribusi pada pembuatan hardware arm robot dan gripper, pembuatan sistem kerja alat, proses pembuatan product novelty
| 7 | Awang Ganda | Hardware | Berkontribusi pada pembuatan hardware arm robot dan gripper

## Mapping
Project/Mapping
28 November - 29 November 2022 : Riset
Mengidentifikasi Masalah
Mensitesis hasil bacaan dari jurnal acuan
Mencari jurnal ilmiah pada Sciencedirect, IEEE, dan Google Schoolar
Menyusun proyek dan pemetaan konsep
30 November - 1 Desember 2022 : Riset Komponen
Melakukan penelusuran untuk komponen peracangan proyek akhir
Menganalisis datasheet setiap komponen yang dikumpulkan
Membandingkan kinerja dari setiap komponen
Riset harga setiap komponen yang dipilih
2 Desember 2022 : Pembuatan Prototype
Menetapkan komponen yang akan digunakan
Membuat desain kasar prototype
Menganalisis kinerja setiap komponen
5 Desember - 7 Desember 2022 : Pembuatan Desain Teknik
Membuat desain Wiring Diagram
Membuat desain prototype keseluruhan
8 Desember - 9 Desember 2022 : Pembuatan Rancangan Bisnis
Membuat Bisnis Model Canvas
Membuat Product Novelty
Melakukan analisis SWOT
Membuat Matrix Competitor
Menentukan Break Even Point
Membuat milestone 5 tahun kedepan
12 Desember - 16 Desember 2022 : Finishing
Penyelesaian Laporan Akhir
Pembuatan PPT Pitchdeck

## Capacity
Project | Key-Activities | Estimated Load/Week (Hours/Week) |  |  | Man-Hour/Week | Duration (Week) | Man-hour
|  | Electrical | Software | Hardware
Arm Robot | Initial Research & Project Exploration | 13 | 20 | 22 | 55 | 1 | 55
| Research, Engineering Design & Prototyping | 4 | 12 | 12 | 28 | 5 | 140
| Pre-Production (up to Final Design) | 21 | 12 | 24 | 57 | 2 | 114
Total Load/Duration |  | 75 | 104 | 130 | 140 | 8 | 309